## Список задач
№ | Название задачи | Объем работ, ч | Статус | Прогресс, % | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Этап | Ответственный | Результат, комментарии
Вехи
| MS1: Начало работ |  | Done |  |  | 2013-07-02
| MS2: Утверждение плана проекта |  | In progress |  |  | 2013-08-15 |  |  |  | Утвержденный план проекта
| MS3: Основные элементы СМК разработаны |  | New |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Процедуры разработаны, сотрудники обучены. Промежуточный отчет.
| MS4: СМК внедрена |  |  |  |  | 2013-12-31 |  |  |  | Основные процессы СМК запущены
| MS5: Внутренние аудиторы обучены |  |  |  |  | 2013-12-31 |  |  |  | Отчет об обучении
| MS6: Предварительный аудит СМК осуществлен |  |  |  |  | 2013-01-16 |  |  |  | Отчет по результатам аудита
| MS7: Сертификационный аудит осуществлен |  |  |  |  | 2013-02-06 |  |  |  | Отчет об аудите со стороны сертифицирующего органа
| MS8: Несоответствия закрыты, финальный отчет предоставлен |  |  |  |  | 2013-02-15 |  |  |  | Финальный отчет, сертификат
Этап 1. Подготовительный этап |  | 40
001 | Диагностический аудит и анализ | 24 | In progress | 50% | 2013-07-02 | 2013-07-20 |  | St.1 |  | Отчет по результатам аудита, комментарии для проектного плана
002 | Разработка детального плана внедрения СМК | 16 |  | 0% | 2013-07-23 | 2013-08-15 |  | St.1 |  | Детальный план внедрения СМК
Этап 2. Разработка основных элементов СМК |  | 0
003 | Оптимизация орг. схемы, матрица ответственностей |  |  |  | 2013-07-20 | 2013-10-27 |  | St.2 |  | Промежуточные материалы для включения в Руководство по качеству
004 | Разработка матрицы процессов
005 | Разработка Руководства по качеству |  |  |  | 2013-08-01 | 2013-09-17 |  | St.2 |  | Руководство по качеству Most of processes will be reflected there.
| Разработка основных процессов и процедур СМК |  |  |  | 2013-08-01 | 2013-11-09 |  | St.2 |  | Основные процедуры СМК
007 | Org.chart |  |  |  |  | 2013-10-26
008 | Политика по качеству |  |  |  |  | 2013-09-30
010 | Разработка и тестирование ПО
011 | Маркетинг и продажи |  |  |  |  | 2013-11-10
012 | Управление инфраструктурой
013 | Управление персоналом
014 | Управление документами и записями |  |  |  |  | 2013-11-10
015 | Руководство по качеству
016 | Внутренние аудиты
017 | Корректирующие и превентивные действия
018 | Управление СМК
019 | Процедура 1 |  |  |  |  | 2013-11-10
020 | Процедура 2.. |  |  |  |  | 2013-11-10
Разработка Guidelines, Work Instructions etc.
022 | Risk management procedure
023 | Project Estimation Guidelines
024 | Code Review Guidelines
025 | Code Rules for zzz
026 | Guideline 1….
Разработка основных шаблонов СМК
028 | MS Word template
029 | MS Power Point template
030 | Management Review report
031 | Internal audit plan and reports
032 | Project plan template
033 | Template 1…
Этап 3. Внедрение СМК |  | 352
006 | Внедрение разработанных процессов и процедур | 160 |  |  | 2013-08-17 | 2013-10-31 |  | St.3
| Приказы о назначениях | 8
| Внедрение СМК портала | 40 |  |  | 2013-08-17 | 2013-09-17
007 | Обучение сотрудников | 40 |  |  | 2013-09-03 | 2013-01-15 |  | St.3 |  | Отчет о проведении обучения
008 | Подготовка и проведение внутренних аудитов | 32 |  |  | 2013-10-01 | 2013-01-25 |  | St.3 |  | Отчеты о проведенных внутренних аудитах, списки корректирующих действий.
009 | Подготовка и проведение анализа со стороны высшего руководства | 32 |  |  | 2013-10-01 | 2013-10-31 |  | St.3 |  | Отчет о проведении анализа со стороны высшего руководства.
010 | Осуществление корректирующих и превентивных действий | 40 |  |  | 2013-10-15 | 2013-10-31 |  | St.3 |  | Списки действий с отметкой о результате
Этап 4. Обучение внутренних аудиторов |  | 0
011 | Подготовка курса |  |  |  | 2013-10-01 | 2013-01-25 |  | St.4 |  | Материалы для проведения курса
012 | Проведение курса, оценка аудиторов |  |  |  | 2013-10-15 | 2013-01-25 |  | St.4 |  | Отчет о проведении обучения
Этап 5. Предварительный аудит СМК |  | 0
013 | Предварительный аудит СМК, подготовка отчета |  |  |  | 2013-11-01 | 2013-01-17 |  | St.5 |  | Отчет о функционировании СМК
014 | Финальные подготовительные активности перед аудитом |  |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-16 |  | St.5
Этап 6. Этап сертификации |  | 0
015 | Выбор сертифицирующего органа и подготовка заявки |  |  |  | 2013-11-19 | 2013-11-23 |  | St.6 |  | Бизнес обоснование для выбора сертифицирующего органа, оформленная заявка. Решение вопросов коммуникации с органом.
017 | Закрытие возможных несоответствий |  |  |  | 2013-12-03 | 2013-12-14 |  | St.6 |  | План по закрытию несоответствий
018 | Составление финального отчета |  |  |  | 2013-12-03 | 2013-12-14 |  | St.6 |  | Финальный отчет, закрытие проекта.
Всего, часов |  | 392
Note on I1: Alexey Evmenkov: To wich stage this task belongs to.

## Отслеживание статуса
Дата обновления: |  | 2013-07-15
| 2013 |  | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь 2014
1. Подгот. этап
MS1
2. Разработка основных элементов СМК
MS3
Обозначение:
Текущая дата (сегодня)
Текущий прогресс
3. Внедрение СМК
MS2
4. Обуч. внутр. аудиторов
MS4
5. Предв. аудит СМК
6. Этап сертификации
MS5
MS6
MS7
MS8

## Статистика
Объем работ, ч | (Multiple Items)
Row Labels | Sum of Объем работ, ч
St.1 | 40
St.3 | 80
(blank) | 88
Grand Total | 208